Nacrt

NACRT NACIONALNOG AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE INICIJATIVE PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU

U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2018-2020

S A D R Ž A J

I UVOD	3

II POSTIGNUTI REZULTATI U OKVIRU PRINCIPA OTVORENE UPRAVE	4

III PROCES PRIPREME NACIONALNOG AKCIONOG PLANA	7

IV OBAVEZE	9

POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA	10

1.	Nacionalni identifikacioni dokument (NID)	10

UČEŠĆE GRAĐANA	15

2.	E-demokratija	15

PRISTUP INFORMACIJAMA- OTVORENOST ORGANA DRŽAVNE UPRAVE	21

3.	Unaprjeđenje transparentnosti rada Vlade, ministarstava i drugih organa državne uprave	21

EFIKASNIJE UPRAVLJANJE JAVNIM RESURSIMA	27

4.	Efikasnija naplata administrativnih taksi	27

5.     Elektronsko preuzimanje rješenja o plaćanju poreza na nepokretnosti	30

6.     Unaprjeđenje poslovnog okruženja	33

POVEĆANJE JAVNOG INTEGRITETA	35

7.	Transparetnost javnih finansija	35

# I UVOD

Otvorena uprava

“Kultura upravljanja zasnovana na inovativnim i održivim javnim politikama i praksama inspirisanim principima transparentnosti, odgovornosti i participacije

koji podstiču demokratiju i inkluzivni rast”

OECD

Principi promovisani u okviru inicijative Partnerstva za otvorenu upravu (POU) i njihovo kontinuirano usaglašavanje sa potrebama društva na operativnom nivou, ohrabruju vlade i druge institucije država članica, ali i organizacije civilnog društva i građane u traženju odgovora na nove izazove u različitim oblastima društvenog života.

Usaglašenost sa principima sadržanim u Međunarodnoj deklaraciji o ljudskim pravima, UN Konvenciji protiv korupcije, i drugim važećim međunarodnim instrumentima u vezi sa ljudskim pravima i dobrim upravljanjem, dodatno i pozitivno utiču na obaveze institucija sistema da budu više transparentne, odgovorne i efikasne.

Vlada Crne Gore je u potpunosti posvećena primjeni i promociji najvećih standarda profesionalnog integriteta u javnoj upravi. Ministarstvo javne uprave kao koordinator cjelokupne reforme javne uprave u Crnoj Gori, praktičnim i vrijednosno orijentisanim politikama, usmjerenim na dobrobit građana i povećanju njihovog učešća u ciklusu kreiranja javnih politika, putem koordiniranja obavezama Crne Gore u okviru POU inicijative, dodatno ulaže napore da konkretnim mjerama i dosežnim ciljevima pomenutu spremnost učini vidljivom na nacionalnom i lokalnom nivou.

Učešćem u POU inicijativi, Crna Gora stavlja fokus na: poboljšanje javnih usluga putem pojednostavljivanja pristupa građana javim uslugama uvođenjem multifunkcionalnog nacionalnog identifikacionog dokumenta, učešće građana primjenom modernih tehnologija i jačanjem e-demokratije, povećanje javnog integriteta predlažući mjere čija je priprema i realizacija u dvogodišnjem periodu moguća i responzivna na potrebe otvaranja budžetskog procesa na lokalnom i državnom nivou, efikasnije upravljanje javnim resursima, unaprjeđujući propise koji se tiču korporativnog upravljanja i poreskih politika, i pristup informacijama u pravcu donošenja i praćenja propisa koji bliže definišu otvorenost Vlade.

# II POSTIGNUTI REZULTATI U OKVIRU PRINCIPA OTVORENE UPRAVE

Crna Gora se Parnerstvu za otvorenu upravu pridružila 13. februara 2012. godine, kada je formiran prvi Operativni tim i izrađen prvi Akcioni plan. Na samitu Parnerstva u Brazilu 2012. godine, Crna Gora je pohvaljena za aktivnosti koje je sprovela u okviru svog Nacionalnog akcionog plana (NAP), u cilju bolje komunikacije Vlade sa građanima i borbe protiv korupcije.

U izvještajima Evropske komisije o napretku Crne Gore iz 2013. i 2014, pohvaljen je napredak Vlade u oblasti direktne komunikacije sa građanima i učešća građana u javnim politikama, usljed servisa Vlade koji su razvijeni u okviru POU procesa (prijava zloupotreba službenih vozila, uključivanje građana u borbu protiv sive ekonomije, servis e-peticije). Crna Gora je 2014. godine, za kampanju učešća građana u borbi protiv sive ekonomije „Budi odgovoran“, koja je razvijena u okviru akcionog plana za POU osvojila zlatnu nagradu (drugo mjesto) u konkurenciji najboljih projekata iz 33 zemlje svijeta koji afirmišu uključivanje građana u javne politike.

U prethodnom periodu, Vlada CG je realizovala i niz aktivnosti koje su imale za cilj poboljšanje cjelokupnog ambijenta na poljima unapređenja poslovnog okruženja i stvaranja povoljne poslovne klime, povećanja pravne sigurnosti, transparentnosti i otvorenosti kroz veće učešće javnosti,  modernizacije, ubrzanja i debirokratizacije procesa i procedura, unapređenja kvaliteta pružanja usluga građanima.

Proces reforme javne uprave u Crnoj Gori počinje 2011. godine donošenjem Strategije za reformu javne uprave do 2016. godine, sa ciljem kreiranja efikasne, profesionalne i servisno orjentisane javne uprave u funkciji građana i drugih društvenih i privrednih subjekata. Potvrđujući spremnost za nastavak sprovođenja reforme, Vlada Crne Gore je donijela Strategiju reforme javne uprave 2016-2020, obuhvatajući cjelokupan sistem javne uprave, a kojom garantuje ulaganje dodatnih napora za poboljšanje javne uprave na svim nivoima.

Učešće javnosti

Vlada Crne Gore je u prethodnom periodu značajno unaprijedila stepen otvorenosti ka javnosti, posebno imajući u vidu da se proces reforme javne uprave sprovodi u saradnji sa civilnim društvom. Izmijenjen je i dopunjen Zakon o nevladinim organizacijama  koji je definisao nov model finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u oblastima od javnog interesa.

Učešće javnosti u kreiranju i primjeni javnih politika je obezbijeđeno donošenjem nove Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, kojom se utvrđuju kriterijumi i postupak izbora predstavnika nevladinih organizacija u radne grupe i druga radna tijela koje obrazuju organi državne uprave i postupak sprovođenja javne rasprave u procesu pripreme zakona. Strategija unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje nevladinih organizacija 2018-2020. donesena  je sa ciljem daljeg unaprjeđenja pravnog i institucionalnog okvira za djelovanje NVO i jačanje saradnje u procesu kreiranja i primjene javnih politika, uvažavajući njihove različite, ali komplementarne uloge i odgovornosti u ovom procesu.

Istraživanja u okviru projekta „Balkan barometar 2018“  pokazuju visok procenat učešća građana u kontaktu sa institucijama javne uprave, po čemu Crna Gora prednjači u odnosu na zemlje regiona. Takođe, istraživanje pokazuje umjereno zadovoljstvo građana vremenom potrebnim za dobijanje informacija/usluga. Istraživanja NVO Institut Alternativa, ukazuju da je u proteklom dvogodišnjem periodu povjerenje u javnu upravu na sličnom nivou i do 50% građana ima veliko i srednje povjerenje i u državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Pružanje usluga

Podaci istraživanja percepcije kvaliteta javnih usluga među građanima, pokazuju da je sličan broj građana koji su zadovoljni uslugama javne uprave (40%) i oni koji nijesu (44%). Ipak, više je onih koji su veoma nezadovoljni (12%) nego onih koji su zadovoljni (7%).

U odvojenom istraživanju, “tajni posjetioci” su bolje ocijenili pružene usluge nego što su to uradili građani u istraživanju javnog mjenja.

Oblast pružanja upravnih usluga, kroz dalje unaprjeđenje vođenja upravnog postupka i blagovremenog pružanja usluga, funkcionisanja elektronske uprave i elektronskih servisa, između ostalog su oblasti na kojima se temeljila reforma javne uprave u prethodnom periodu.

Sistem elektronske uprave se kontinuirano nadograđuje, pa u ovom trenutku imamo 455 usluga, od kojih su 146 elektronske (nivo 3) u nadležnosti 46 institucija.

Stvoreni su preduslovi za pojednostavljivanje i unapređenje sprovođenja upravnog postupka i blagovremenog pružanja usluga početkom primjene reformskog Zakona o upravnom postupku od 1. jula 2017. godine, kojim su jasno uspostavljeni principi i pravila upravnog postupka, koji sada pruža veći obim prava strankama, uz značajno skraćenje procedura, sa jasno naznačenim rokovima.

Otvoreni podaci

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama  stvoreni su uslovi za ponovnu upotrebu informacija, pa je tako organ vlasti dužan da informacije za ponovnu upotrebu objavljuje na način koji omogućava lako pretraživanje u otvorenom i mašinski čitljivom formatu, na portalu www.data.gov.me .

Portal otvorenih podataka uspostavljen je u cilju efikasnijeg ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama, i doprinijeće korišćenju podataka u komercijalne i nekomercijalne svrhe putem zajedničkog kataloga metapodataka, će poslužiti za utemeljenje standarda u upravljanju javnim podacima.

Fiskalna transparentnost

Odgovorno upravljanje fiskalnom politikom bilo je i ostaje strateško opredeljenje Crne Gore.

Program reformi upravljanja javnim finansijama donešen je 2015.godine a definiše ključne reformske planove za naredni period u ovoj oblasti, i istovremeno predstavlja odgovor na zahtjeve koji se odnose na unapređenje upravljanja javnim finansijama, kao jedne od ključnih oblasti daljeg unapređenja javne uprave. Program je inoviran u junu 2018. godine. U cilju unaprjeđenja sistema upravljanja javnim finansijama, a iz potrebe usaglašavanja propisa sa pravnom tekovinom EU, donijet je Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim su uvedena numerička fiskalna pravila i srednjoročni budžetski okvir.

Integritet vlasti

Crna Gora sprovođenjem principa integriteta na svim nivoima, podržava i jača postupanje koje uživa puno povjerenje građana, civilnog društva i demokratske javnosti u pravnu državu, njene institucije i zaposlene.

Shodno Zakonu o sprječavanju korupcije organi vlasti su u obavezi da godišnje donose plan integriteta kao interni antikorupcijski dokument koji obuhvata skup mjera za otklanjanje i sprečavanje mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog i neetičkog ponašanja.

Zajedničkim pristupom i upravljanjem znanjem, razmjenom iskustava i dobre prakse, organi vlasti planom integriteta razvijaju procedure preko kojih jačaju kapacitete, efikasnost i otpornost na mogućnost nastanka i razvoja korupcije, drugih nezakonitih ili neetičkih ponašanja.

Vlada Crne Gore se u 2014. godini, u cilju povećanja efikasnosti i postizanja mjerljivih rezultata antikorupcijskih tijela, opredijelila za centralizovani preventivni antikorupcijski institucionalni okvir u pravcu osnivanja novog, jedinstvenog, efikasnog i djelotvornog preventivnog antikorupcijskog organa, zasnovanog na zakonu. Tako je Agencija za sprječavanje korupcije osnovana 1. januara 2016. godine kao samostalna i nezavisna državna institucija čiji rad uređuju tri zakona: Zakon o sprječavanju korupcije (Službeni list Crne Gore, br. 53/14 i 42/17), Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (Službeni list Crne Gore, br. 92/17) i Zakon o lobiranju (Službeni list Crne Gore, br. 52/2014).

# III PROCES PRIPREME NACIONALNOG AKCIONOG PLANA

Priprema Akcionog plana počela je 2014, ali je intenzivirana u junu 2018. godine, kada je Vlada zadužila Ministarstvo javne uprave da do kraja 2018. godine donese Akcioni plan, kao i tabelarni prikaz svih aktivnosti koje će prethoditi usvajanju akcionog plana. Plan aktivnosti koji je dostavljen Jedinici OGP, predviđao je niz podaktivnosti u vezi sa: formiranjem novog operativnog tima, procesom izrade Akcionog plana i procesom donošenja dokumenta na Vladi, koje su realizovane u predviđenim rokovima.

Operativnu i vodeću ulogu u izradi Akcionog plana imao je novi Operativni tim, formiran na osnovu Vladine Odluke o obrazovanju i sastavu Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu (Službeni list Crne Gore, br. 41/18). Operativni tim čine predstavnici Vlade na nivou visoko rukovodnog kadra I savjetnika predsjednika Vlade i potpredsjednika Vlade, kao i pet predstavnika NVO sektora koji su izabrani na osnovu Javnog poziva za pet područja djelovanja: poboljšanje javnih usluga; povećanje javnog integriteta; efikasnije upravljanje javnim resursima; uspostavljanje sigurnijih zajednica i povećanje odgovornosti kompanija.

Predstavnici UNDP u Crnoj Gori pružili su ekspertsku podršku izradi Nacionalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu.

(dopuniti kasnije)

-----usaglašeno je da NAP obuhvata ____mjera sa ____ aktivnosti. U fazi pripreme NAP-a Operativni tim je održao…… sjednice radi raspravljanja, usaglašavanja i nadgledanja procesa razvoja NAP-a.

......

# IV OBAVEZE

## POBOLJŠANJE JAVNIH USLUGA

| ### Nacionalni identifikacioni dokument (NID) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i završetka obaveze |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne institucije | Ministarstvo javne uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova Ministarstvo finansija |  |  |  |  |
| Opis obaveze |  |  |  |  |  |
| Problem kojim se obaveza bavi | Nedovoljna integracija registracije stanovništva i sistema za upravljanje identitetom ujedno predstavlja nedostatak osnove za uspostavljanje pravnog identiteta građanina, ali i izaziva nedovoljno kvalitetnu i efikasnu razmjenu podataka i informacija između organa državne uprave i organa lokalne samouprave. Ne postoje standardi za adekvatnu integraciju i razmjenu podataka o građanima- npr. popisi stanovništva, evidencije socijalnog i zdravstvenog osiguranja, birački spiskovi i baze podataka o porezima prikupljaju samo iste osnovne podatke o građanima (problem suvišnih podataka o građanima). |  |  |  |  |
| Obaveza | Osnovni preduslov u procesu integracije više informacionih sistema jeste uspostavljanje sveobuhvatnog pravnog okvira kojim bi se regulisao identifikacioni broj građanina, koji se može koristiti kao identifikator i koji mora obezbijediti garanciju zaštite ličnih podataka ujedno obezbjeđujući transparentnost u razmjeni informacija od javnog značaja. Ispunjenje ove obaveze podrazumijeva povezivanje i integraciju različitih sistema i aplikacija, kao i sve raznovrsniji asortiman elektronskih usluga u javnom i privatnom sektoru (primjenu novih tehnologija u šemi identifikacije). Integracija podataka podrazumijeva implementaciju skupa procesa potrebnih za usklađivanje podataka iz odvojenih izvora, kao i načina njihovog praćenja, transformacije i dostave. Dizajniranje ovakvih sistema (računarskih i sajber-fizičkih) zahtijeva usklađene odluke i proces koordinacije između činioca sistema-organa državne uprave. Tehnički nacionalna šema identiteta se razvija kontinuirano u skladu sa principima fleksibilnosti i bezbjednosti. Nove usluge i mogućnosti dodaju kako zahtjevi rastu, omogućavajući provjeru identiteta i jedinstveni pristup sistemima korišćenjem NID-a. Očekuje se kreiranje ili unaprjeđenje nacionalne legislative u pravcu stvaranja afirmativnih uslova u odnosu na realizaciju ove obaveze za oblasti interesa za koje se NID uvodi. U vezi sa navedenim - uvođenje multi-funkcionalne ID kartice, u skladu sa propisanim standardima, primjenljivom i održivom specifikacijom i nacionalnom legislativom. Opšti cilj realizacije ove obaveze je postepeno obezbjeđivanje jednostavnog, efikasnog i bezbjednog sistema za provjeru fizičkog i digitalnog identiteta, odnosno podsticaj razvoju elektronske uprave i digitalnog društva. |  |  |  |  |
| Kako će obaveza doprinijeti rješavanju problema | Glavne prednosti uspostavljanja nacionalne šeme identiteta jesu: - obezbjeđivanje pravnog identiteta, najprije olakšavanje ostvarivanja određenih prava i odgovarajućih dužnosti - pristup javnim službama i zaštita prava pojedinaca (pristup osnovnim socijalnim uslugama kao što su npr. obrazovanje, zdravstvena zaštita i socijalna davanja) - zapisivanje i sertifikacija određenih činjenica o životu i građanskom statusu osobe, tako da se prava i dužnosti koje proističu iz ove činjenice mogu prepoznati i potvrditi - registracija rođenja- omogućen pristup djeci javnim službama - obezbjeđenje odgovarajuće upotrebe osjetljivih informacija i kontrole pojedinaca nad njihovim ličnim podacima i njihovom upotrebom. |  |  |  |  |
| Zašto je obaveza relevantna u odnosu na OGP vrijednosti? | Obaveza iziskuje dijeljenje informacija između institucija, uvezivanje usluga, a građanima pojednostavljuje pristup uslugama. Resorna tijela su visoko odgovorna za funkcionisanje i bezbjednost ovakvog sistema, te sprečavanje prijetnji koje se direktno odnose na državne i privatne funkcije koje se oslanjaju na šemu identifikacije. NID odgovara na potrebe građana predstavljene kroz različite forme učešća zainteresovanih subjekata u oblikovanju politika Vlade u različitim oblastima, zalažući se za racionalno i efikasno pružanje javnih usluga sa punom usredsređenošću na građane. Obaveza odgovara otvorenim standardima za bolji pristup javnim podacima društvu, a i pospješuje interoperabilnost informacijskih sistema tijela javne uprave, razvojem pristupačnih i sigurnih internetskih prostora kao platformi za pružanje usluga. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | - Budžet za realizaciju Realizacija ove obaveze predstavlja unaprjeđenje projekta za uvođenje elektronske zdravstvene knjižice u zdravstveni sistem Crne Gore. Kompatibilnost sa ciljevima održivog razvoja: mir, pravda i snažne institucije, obezbijeđen zakonski identitet za SVE, uključujući registraciju prilikom rođenja. Uvođenje elektronskih identifikacionih kartica predstavlja trend sa sve većim brojem EU zemalja koje uvode ili su odlučile da uvedu multifunkcionalne ID kartice. Napori da se uvedu nove ID kartice olakšavaju pravni i politički razvoj EU koji imaju za cilj da poboljšaju upotrebu elektronskih usluga u EU. |  |  |  |  |
| Aktivnosti sa povjerljivim rezultatom i datumom realizacije |  |  |  | Datum početka: | Datum završetka: |
| - Nabavka implementacije sistema za potrebe uspostavljanja NID-a |  |  |  |  |  |
| - Izrada konceptualne arhitekture i dizajna Nacionalne šeme identiteta koji se oslanja na jedinstveni NID -izrađena konceptualna arhitektura i dizajn Nacionalne šeme identiteta koji se oslanja na jedinstveni NID |  |  |  |  |  |
| - Održavanje ekspertskih panela za savjetovanje organa i građana o pitanjima benefita od integracije i dijeljenja podataka, kao i pitanjima kako organi koriste podatke koje prikupljaju i kako sprovode zaštitu ličnih podataka - Održana tri panela - Najmanje 30 učesnika po panelu - Objavljena 3 saopštenja o održanim panelima na podportalu MJU - Press clipping materijali |  |  |  |  |  |
| - Razviti mehanizme zaštite osjetljivih podataka građana i učiniti dostupnim javnosti procedure kojima organi procjenjuju kategorije osjetljivih podataka i načine njihovog tretiranja i zaštite. |  |  |  |  |  |
| - Promovisati implementaciju INSPIRE pravila za objavljivanje prostornih podataka u kontekstu zaštite privatnosti. |  |  |  |  |  |
| - Usklađivanje podataka iz odvojenih izvora, u skladu sa konceptualnom arhitekturom NID-a i odabranim oblastima interesa -usklađeni (centralizovani) podaci iz različitih izvora, npr. matične knjige rođenih i umrlih, pojedinačni registri za identifikaciju, kao što su spiskovi poreskih obveznika i birača, sisteme policijskih evidencija i registra zdravstvenog osiguranja. -uvezani javni registri iz različitih oblasti interesa (npr.dugoročni identitet, prebivalište, zdravstvena zaštita, glasanje, socijalno osiguranje, granična kontrola, registracija poreza, licence (vozačka dozvola..), pravosuđe, aplikativna primjena (elektronska i fizička): bankarstvo, identitet u transakcijama i ugovorima, identitet pred organima javne uprave, digitalno potpisivanje, identitet u elektronskoj trgovini, identitet zaposlenih,..) |  |  |  |  |  |
| - Izrada i izdavanje jedinstvenog multifunkcijskog elektronskog ID građanima - izrađen jedinstveni multifunkcijski elektronski ID sa slikom u boji (lična karta sa jedinstvenim ID građanina i biometrijskim podacima, digitalni sertifikat za elektrosnku autentifikaciju elektronski potpis, identifikacioni broj socijalnog i zdravstvenog osiguranja, identifikacioni poreski broj). -uspostavljena usluga online izdavanja ID na portalu e-Uprave |  |  |  |  |  |
| Informacije o aktivnostima |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe iz institucije koja je nosilac aktivnosti |  |  | Ministarstvo javne uprave |  |  |
| Zvanje, Sektor |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta i telefon |  |  |  |  |  |
| Ostali učesnici |  | Uprava |  |  |  |
|  |  | Organizacije civilnog sektora, privatni sector, radne grupe |  |  |  |

## UČEŠĆE GRAĐANA

| ### E-demokratija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i završetka obaveze |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne institucije | Ministarstvo javne uprave Zajednica opština JLS Poreska uprava |  |  |  |  |
| Opis obaveze |  |  |  |  |  |
| Problem kojim se obaveza bavi | a) Nedovoljna motivisanost građana za učešće u sprovođenju ciklusa kreiranja javnih politika, te nedostatak adekvatnih komunikaciono efikasnih kanala za njihovo učešće. Iz ovoga u širem, proističe nerazvijena kultura učešća građana u političkom životu, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou. RCC-ovo istraživanje javnog mnijenja i privrednika Balkanski barometar za 2017. godinu, pokazuje da 45% ukupnog stanovništva u regionu čak i ne raspravlja o vladinim odlukama; dok 35% raspravlja isključivo sa ljudima koje privatno poznaju i izvan javnog okruženja. Samo 8% građana Balkana je protestovalo, 5% je komentarisalo vladine odluke na društvenim mrežama, a 3% je učestvovalo u javnim raspravama. Navedeni su sljedeći najvažniji razlozi za izostanak aktivnog učešća u vladinom donošenju odluka: 47% ljudi smatra da pojedinac ne može uticati na odluke koje donosi vlada, 24% se plaši javnog eksponiranja, a 23% je navelo kako ih nije briga. b) Problem oko E-peticija je nedovoljna motivisanost građana za korišćenje ovog online alata, koji nije dovoljno promovisan. c) Standardizacija internet portala jedinica lokalne samouprave su nestandardizovani i komunikaciono nedovoljno funkcionalni, u smislu sadržaja i obezbjeđenja dvosmjerne komunikacije u odnosu sa građanima i drugim zainteresovanim stranama, pri čemu neke JLS i nemaju takav mehanizam komunikacije sa građanima d) Nedostatak podataka o zadovoljstvu korisnika uslugama dobijenim u javnim službama, utiče na uspješno sprovođenje reforme javnih službi i može negativno uticati na povjerenje građana u javnu upravu. e) Nerazvijen sistem participacije građana u procesu identifikacije i rješavanja infrastrukturnih problema i na lokalnom i na centralnom nivou. f) Nedostatak online mehanizma kontrole poslodavaca od strane zaposlenih u cijlu redovne uplate dorinosa na zarade. |  |  |  |  |
| Obaveza | E- demokratija podrazumijeva otvaranje modernih kanala za konsultacije s javnošću tokom procesa izrade politika i donošenja zakona, uključujući online platforme koje bi mogle omogućiti jednostavnu komunikaciju javne uprave sa poslovnim udruženjima, organizacijama civilnog društva, akademskom zajednicom i širom javnošću. ### a) Tehnički napredna i vizuelno atraktivna platforma za e-participaciju biće jedinstvena pristupna tačka za sve javne rasprave. b) Pojačana inicijativnost građana prema institucijama putem lakšeg i bržeg organizovanja peticija, i njihove obrade. c) Standardizacija prezentacionih portala JLS na način da se prate minimalne preporuke za unaprjeđenje dosadašnje prakse i tehničke nadogradnje u cilju lakše i proaktivnije komunikacije sa građanima i drugim grupama subjekata. d) Mjerenje zadovoljstva podrazumijeva procjenu odnosa očekivanja, kvaliteta i efekta pružanja javnih usluga u skladu sa različitim aspektima korisničkog iskustva, kako bi javne institucije dobile pravovremene povratne informacije građana, jer je učestalost ovih podataka vrlo niska. e) Obezbijediti online sistem putem kojeg će građani imati priliku da prijave infrastrukturni problem/nedostatak ili pokrenu inicijativu, a u cilju bržeg postupanja organa javne uprave po osnovu istog f) Online aplikacija za provjeru uplate doprinosa predstavlja praktičan način za identifikovanje eventualnog problema u postupanju poslodavaca, bez administrativnog opterećenja, u kratkom roku, te omogućava pravovremeno reagovanje u pravcu zaštite svojih prava i mogućeg utvrđivanja propusta ili većeg stepena odgovornosti kod poslodavca. Cilj: Povećana dostupnost relevantnih informacija građanima, i povećanje broja mogućnosti da diskutuju o politici i utiču na kvalitet politika, u odgovarajućem formatu, bez nepotrebnih administrativnih prepreka. |  |  |  |  |
| Kako će obaveza dorinijeti rješavanju problema | Jačanje e-demokratije podrazumijeva dodatno ohrabrivanje učešća građana u nekom društvenom procesu, donošenju odluka bitnih za njihov život i održivost zajednice. ### a) E-participacija omogućava transparentniji i lakši proces uključivanja u otvorena javna savjetovanja u postupku donošenja akata javnih politika u skladu sa važećim propisom. b) E-peticija bi kao besplatni onlajn alat za stvaranje i potpisivanje peticija, te njihovu isporuku donosiocima odluka, bila dodatna mogućnost za predlaganje rješenja boljih za funkcionisanje zajednice ili njenih posebnih dijelova. Na portalu „Glas građana – e-peticije“ svaki punoljetni državljanin ili stranac sa stalnim nastanjenjem u Crnoj Gori može da pokrene ili glasa za elektronsku peticiju iz bilo koje oblasti iz djelokruga rada Vlade. c) Standardizovani portali JLS doprinijeće približavanju i koherentnosti online pristupa opština, što standard čini prepoznatljivim i podiže kvalitet komunikacije u smjeru prema javnosti, te u funkcionalnom smislu otvaraju dodatne kanale za povratne informacije o različitim aspektima politika i uslovima pružanja usluga. d) Mjerenje zadovoljstva građana i privrednih subjekata uslugama koje pružaju uprava i javne službe, a dobijeni rezultati će se koristiti za optimizaciju postojećih procesa rada, odnosno pojednostavljenje postojećih upravnih i drugih procedura i administrativno rasterećenje građana i privrede. e) Prepoznavanje i prijavljivanje infrastrukturnih problema podstiče građansku odgovornost, utiče na očuvanje bezbjednosti, zaštitu životne sredine, i posljedično na valorizaciju fizičkih uslova za rad i život. f) U vezi sa navedenim uspostavljanje usluge ,,Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?" i servisa Online provjere obrasca M4 predstavlja potreban nivo kontrole građana nad zaštitom svojih prava. |  |  |  |  |
| Zašto je obaveza relevantna u odnosu na OGP vrijednosti? | Obaveza (i prateće aktivnosti) je u potpunosti kompatibilna sa principima transparentnosti i učešća javnosti, jer nosi konkretne praktične posljedice, po svakodnevni život običnih građana i njihova zakonom osigurana prava. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | - Budžet za realizaciju Obaveze Izrada i promocija online platforme e konsultacije je aktivnost Strategije unaprjeđenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO 2018-2020 i Akcionog plana, za čiju realizaciju je zaduženo MJU. Aktivnost „Developing technical specifications for “e-consultations” - central government internet platform for public consultations“ je jedna od planiranih aktivnosti TA DEU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama za saradnju između organa državne uprave i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori", čiji je Ministarstvo javne uprave korisnik. Strategija reforme javne uprave 2016-2020. godina, za period 2018-2020. godina u okviru cilja 4.2.3 Portal eUprave predstavlja jedinstvenu tačku pristupa elektronskim uslugama koje nude organi uprave sa visokim stepenom korisničkog iskustva i korisničkog zadovoljstva, prepoznata je potreba za uspostavljanjem većeg nivoa eDemokratije. Takođe, postizanje navedenog cilja treba obezbijediti, između ostalog, unapređenjem online servisa e-Participacija. Obaveza je kompatibilna sa UN ciljem- Mir, pravda i snažne institucije- Osigurano odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima. |  |  |  |  |
| Aktivnosti sa povjerljivim rezultatom i datumom realizacije |  |  |  | Datum početka: | Datum završetka: |
| - Izrada portala ‘’E-participacija’’ -otvoren portal E-participacije -objavljeno 30 Javnih poziva za konsultovanje zainteresovane javnosti, godišnje -objavljeno 30 Javnih poziva za javnu raspravu o nacrtima zakona, godišnje -dostavljeno oko 100 komentara od strane zainteresovane javnosti u 2019. godini -objavljeno 50 javnih poziva za učešće predstavnika NVO u radnim grupama -izrađeni godišnji izvještaji o primjeni Uredbe o izboru predstavnika NVO u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija |  |  |  |  |  |
| - Unaprijeđen servis E- peticije - proširenje platforme na jedinice lokalne uprave i tehničko unapređenje servisa kao i stvaranje drugih preduslova za njegovo unaprjeđenje - podnijeto 20 elektronskih peticija -uveden servis na lokalnom nivou (15 JLS) |  |  |  |  |  |
| - Standardizacija internet portala jedinica lokalne samouprave - Kreirana baza podataka o jedinicama lokalne samouprave koji nemaju portale - izrađena uputstva- standardizovane smjernice za JLS kako da građanima putem internet portala budu prezentovani i objašnjeni strateški i operativni ciljevi i rezultati rada organa jedinica lokalne samouprave -u skladu sa uputstvima standardizovani prezentacioni portali 15 JLS |  |  |  |  |  |
| - Mjerenje zadovoljstva građana na samom mjestu pružanja usluga i analiza, uz upotrebu odgovarajućih alata -mapirano 10 institucija u kojima će se u toku 2019. i 2020. uspostaviti sistem mjerenja zadovoljstva korisnika - za 30% od usluga koje se pružaju u svakoj od tih institucija uspostavljen sistem mjerenja zadovoljstva korisnika - kreirani upitnici (minimum 10) - oko 1000 korisnika ispunilo upitnike, godišnje - pripremljena analiza upitnika za 2019. godinu i komparativna analiza za 2019. i 2020. godinu (5 od 10 institucija) |  |  |  |  |  |
| - Obezbjeđivanje sistema participacije građana u procesu identifikacije i rješavanja infrastrukturnih problema i na lokalnom i na centralnom nivou - Razvijen online sistem na osnovu kojeg građani putem društvenih mreža mogu prijaviti infrastrukturni problem/nedostatak ili pokrenuti inicijativu - podnijeto oko 50 prijava godišnje - pokrenuto 20 inicijativa |  |  |  |  |  |
| - Uspostavljanje online aplikacije "Uplaćuje li vaš poslodavac doprinose?" i servisa Online provjere obrasca M4 - servis dostupan na Portalu E-uprave i internet stranicama Poreske uprave, Fonda PIO i Fonda za zdravstveno osiguranje - priprema statističkih podataka o korišćenju usluga i objavljivanje istih u godišnjem izvještaju o radu Poreske uprave |  |  |  |  |  |
| Informacije o aktivnostima |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe iz institucije koja je nosilac aktivnosti |  |  | Ministarstvo javne uprave |  |  |
| Zvanje, Sektor |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta i telefon |  |  |  |  |  |
| Ostali učesnici |  | Uprava |  |  |  |
|  |  | Organizacije civilnog sektora, privatni sektor, |  |  |  |

## PRISTUP INFORMACIJAMA- OTVORENOST ORGANA DRŽAVNE UPRAVE

| ### Unaprjeđenje transparentnosti rada Vlade, ministarstava i drugih organa državne uprave |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i završetka obaveze (npr. 1. jul 2016 – 30. јun 2017) |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne institucije |  | Vlada Crne Gore Ministarstva Drugi organi državne uprave |  |  |  |
| Opis obaveze |  |  |  |  |  |
| Problem kojim se obaveza bavi |  | a) Problem oko otvorenih podataka predstavlja još uvijek nedovoljan broj objavljenih skupova podataka, prema različitim oblastima. Svega je tri skupa podataka objavljeno na portal Open data - katalog organa državne uprave, spisak odobrenih tipova mjerila, spisak ovlašćenih lica za pripremu mjerila za ovjeravanje. b) Nepostojanje targetiranih, sistematizovanih i upotrebljivih podataka na portal koji bi omogućili početnicima u biznisu pristup informacijama i podacima koje bi koristili u cilju pokretanja biznisa i jačanja tržišne pozicije. c) Integritet, u pozitivnom crnogorskom zakonodavstvu, predstavlja zakonito, nezavisno, nepristrasno, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim javni funkcioneri i drugi zaposleni u organu vlasti čuvaju svoj ugled i ugled organa vlasti. Značaj odgovornosti i transparentnosti je predmet istraživanja nevladinih organiazcija. NVO Centar za demokratsku tranziciju, je u prethodnih 10tak godina razvijala indeks otvorenosti institucija izvršne, zakonodavne i sudske vlasti, kao i index otvorenosti lokalnih samouprava. Dobijeni podaci pokazuju da je izvršna vlast u Crnoj Gori godinama bila lider otvorenosti u regionu na nivou Vlade, ministarstava i ostalih organa državne uprave. Međutim, u prethodnom periodu je došlo do stagnacije i nazadovanja u pojedinim dijelovima otvorenosti. |  |  |  |
| Obaveza |  | a) Obaveza podrazumijeva kreiranje većeg broja objavljenih otvorenih podataka u pravcu unaprjeđenja unutarsektorske i međusektorske komunikacije, a pogotovo u odnosu na potpuniju informisanost javnosti u različitim oblastima od javnog interesa. b) Organizovati ispitivanje početnika u biznisu o vrsti i strukturi podataka koji bi trebalo da se nađu na portal otvorenih podataka, a koji bi im omogućili brže i jednistavnije pokretanje biznisa, stvaranje dodatne vrijednosti na tržištu i razmjenu podataka sa drugim stejkholderima. Organizovati posebnu rubriku na portalu namjenjenu start-up-ovima kao glavnim generatorima budućeg ekonomskog razvoja i jačanja sektora mikro, malih i srednjih preduzeća. c) Obaveza podrazumijeva donošenje izmjena i dopuna Uredbe, kako bi se bliže definisali kriterijumi/standardi kojima bi se uspostavila ujednačena otvorenost izvršne vlasti na horizontalnom i vertikalnom nivou u odnosu na: redovno i jednoobrazno ažuriranje i objavu podataka u open data formatu, unaprjeđenje budžetske transparetnosti i razmljivosti i dostupnosti istog građanima. Opšti cilj je doprinos jačanju integriteta javne uprave i povjerenja građana u rad institucija. d) Aktivnost podrazumijeva pripremu i objavljivanje elektronski čitljivih materijala Vlade te uspostavljanje održivog i proaktivnog sistema komunikacije vlasti i građana. e) Obaveza podrazumijeva izradu Analize normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama, koja će sadržati smjernice za regulativna i implementacijska poboljšanja u pravcu kojih će se, kasnije, pripremiti izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama. |  |  |  |
| Kako će obaveza dorinijeti rješavanju problema |  | a) Prikupljanjem, kategorizacijom i distribucijom otvorenih podataka javnog sektora putem jedinstvenog i centralnog mjesta obezbeđuje se viši nivo javnosti rada, a građanima i privredi nove mogućnosti da od podataka stvore neku novu vrijednost- kroz otvaranje podataka, država podstiče razvoj kreativnog biznisa i ekonomije znanja, ali i dobija povratne informacije, koje mogu da se iskoriste za poboljšanje kvaliteta podataka. b) Dostupnost relevantnih podataka za start up biznis početnike na jednom mjestu, predstavlja važan resurs za nove preduzetnike, ali i one koji zapošljavanje traže kroz veću samostalnost i inovacije. Takva baza podataka je neophodna za rješavanje navedenog problema i zdrava osnova za sprovođenje daljih mjera u cilju podsticanja i promocije start up biznis prilika. c) Normiranje pitanja koja utiču na transparentnost rada Vlade i organa državne uprave doprinijeće povećanju integriteta javne uprave, a dosljedna primjena istog je adekvatan odgovor na potrebe zainteresovanih subjekata, odnosno građana kao krajnjih korisnika- da se na sistemski način objavljuju podaci od opšteg interesa unificiranjem prakse i standarda za sve organe javne uprave. d) Dostupnost elektronski čitljivih materijala Vlade dodatan su indikator otvorenosti Vlade. e) Pravo na pristup informacijama u posjedu organa vlasti veoma bitan segment demokratskog društva, zbog njegovih brojnih funkcija od kojih je najbitnija demokratska. Građani trebaju biti dobro i pravovremeno informisani o pitanjima važnim za njihov život i okruženje i učestvovati u donošenju odluka. Puna primjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ogleda se i u njegovoj kontrolnoj funkciji, jer građani i drugi subjekti mogu ostvariti neposredni uvid u rad organa vlasti i nosilaca javnih funkcija, što je jedan od instrumenata za sprječavanje lošeg poslovanja, postupanja, zloupotrebe ovlašćenja i korupcije. |  |  |  |
| Zašto je obaveza relevantna u odnosu na OGP vrijednosti? |  | Realizacija ove obaveze predstavlja još jedan pokazatelj primjene principa transparentnosti u odnosu na objavljivanje više kvalitetnih i lako dostupnih informacija za građane, prije svega njihove informisanosti kao osnovnog uslova i oblika za učešće građana u kreiranju javnih politika i pratećih faza tog ciklusa. Takođe, propisivanje norme uključuje u adekvatnoj mjeri princip javne odgovornosti za sve one koji su obavezi da pomenuti akt primijene. Obaveza je relevantna u odnosu na transparentnost i odgovornost organa državne uprave, te unaprjeđenja primjene ustavno garantovanog prava na pristup informacijama. |  |  |  |
| Dodatne informacije |  | - Budžet za realizaciju Obaveze - Povezanost sa ciljevima održivog razvoja |  |  |  |
| Aktivnosti sa povjerljivim rezultatom i datumom realizacije |  |  |  | Datum početka: | Datum završetka: |
| - Veće korišćenje portala otvorenih podataka www.data.gov.me - povećanje broja skupova podataka iz oblasti javne bezbjednosti, obrazovanja, poljoprivrede, pomorstva, rada i socijalnog staranja, saobraćaja, uprave, zdravlja, životne sredine za 30% u odnosu na skupove podataka objavljene u julu 2018. godine (3) - povećanje broja tema za objavljivanje skupova podataka podataka- 5 novih tema - povećanje broja posjeta portalu za 30% u odnosu na stanje posjećenosti u julu 2018. godine (3) |  |  |  |  |  |
| - Organizovati javni događaj (hakaton) čiji je cilj da se kreira zajednički feedback korisnika na konceptualni dizajn portala, da se izrade prototipi za unapređenje mehanizama pretrage, naprednih funkcionalnosti i korisničkog iskustva na portalu data.gov.me |  |  |  |  |  |
| - Analizirati mogućnosti i sprovesti aktivnosti za povećanje relevantnih open-data rangova poput OD Barometer (World Wide Web Foundation), Open Data Index (OKF), OURData Index (OECD) i ODIN (Open Data Watch) |  |  |  |  |  |
| - Upotreba otvorenih podataka u cilju podrške start-up biznisima - sprovedeno ispitivanje početnika u biznisu o vrsti i strukturi podataka koji bi trebalo da se nađu na portal otvorenih podataka - kreiranje baze podataka na portalu www.data.gov.me - kreirati mehanizme podrške i mentorstva za start-up biznise bazirane na high-value setovima (na osnovu gorenavedenih ispitivanja) |  |  |  |  |  |
| - Razvoj i promocija G2B online platforme za podršku SMEs (za strukturirano dobijanje informacija o podsticajima i grantovima za razvoj, apliciranje za iste, ocjenu aplikacija i monitoring upotrebe sredstava) - Razvijen i stavljen u produkciju portal za podršku SMEs |  |  |  |  |  |
| - Praćenje Uredbe o načinu i postupku izrade, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata. -pripremljeni godišnji izvještaji o primjeni Uredbe |  |  |  |  |  |
| - Obezbijediti objavljivanje elektronski čitljivih materijala sa sjednice Vlade -Unaprijeđeni kvalitet i dostupnost materijala sa sjednica Vlade |  |  |  |  |  |
| - Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama - izrada Analize normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama- smjernice za regulativna i implementacijska poboljšanja, kojima će se osnažiti legislativa u oblasti slobodnog pristupa informacijama i stvoriti bolji zakonodavni okvir za ostvarivanje ovog prava |  |  |  |  |  |
| Informacije o aktivnostima |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe iz institucije koja je nosilac aktivnosti |  |  |  |  |  |
| Zvanje, Sektor |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta i telefon |  |  |  |  |  |
| Ostali učesnici | Uprava |  |  |  |  |
|  | Organizacije civilnog sektora, privatni sektor, radne grupe |  |  |  |  |

## EFIKASNIJE UPRAVLJANJE JAVNIM RESURSIMA

| ### Efikasnija naplata administrativnih taksi |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i završetka obaveze |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne institucije | Ministarstvo javne uprave Ministarstvo unutrašnjih poslova |  |  |  |  |
| Opis obaveze |  |  |  |  |  |
| Problem kojim se obaveza bavi | Administrativne i sudske takse predstavljaju značajan izvor fiskalnih prihoda za budžet Vlade Crne Gore i lokalnih samouprava. Sadašnji mehanizam naplate taksi ne pruža dovoljno garancija da će takse biti pravilno naplaćene te da će biti moguće obezbijediti provjerljivost njihove naplate. Ne postoji centralizovana nacionalna evidencija naplaćenih taksi koja bi organima državne uprave i lokalnih samouprava (ODU i LS) omogućila jednostavnu provjeru i verifikaciju naplate taksi. Građanima i privredni nije omogućeno da na jednom mjestu mogu imati evidencije o svim taksama koje su platili. Ne postoji mehanizam centralizovane nacionalne evidencije naplaćenih taksi onemogućava statističku i druge obrade plaćenih taksi. Značajan procenat dokaza o plaćenim taksama prezentuje se organima koji rješavaju u upravnim i sudskim postupcima bez odgovarajućih formalnih elemenata (poziv na broj zaduženja itd.). Ne postoji sveobuhvatno i transparentno rješenje “poništavanja“ plaćene takse, odnosno izbjegavanja upotrebe takse u drugom, sličnom upravnom ili sudskom predmetu. |  |  |  |  |
| Obaveza | Kreiranje Nacionalnog Sistema za Naplatu Administativnih Taksi (NS-NAT) omogućava otklanjanje postojećih problema naplate administrativnih i sudskih taksi uvođenjem centralnog mjesta za nadzor kao i plaćanje administrativnih naknada elektronskim novcem - putem platnih kartica komercijalnih banaka i elektronskog plaćanja. Osnovni ciljevi koje treba da zadovolji ovaj sistem su: omogućiti monitoring i laku provjerljivost svih transakcija vezanih za naplatu administrativnih i sudskih naknada; Smanjiti broj zloupotreba koje se javljaju u ovom dijelu platnog prometa; Omogućiti plaćanje elektronskim novcem, bez obzira ko snosi troškove provizije, davalac ili korisnik usluge. |  |  |  |  |
| Kako će obaveza dorinijeti rješavanju problema | Novo funkcionalno rješenje polazi od imperativa da se naplate sve takse u svim upravnim i sudskim postupcima i da se omogući jednostavna, dosljedna i logična kontrola naplaćenih taksi. Predlog se zasniva na uspostavljanju centralnog softverskog sistema i pripadajuće baze podataka koji bi sadržali informacije o svim uplaćenim taksama i bili u mogućnosti da, po potrebi, prezentuju iste. Prvi segment sistema predstavljaju POS terminali i pripadajuće softversko rješenje za njihovu podršku (Midleware platform, MP) koji omogućava plaćanja putem platnih kartica. Prvi segment sistema podrazumijeva dodatno i izradu posebnog softverskog modula za potrebe elektronskog plaćanja koji će se pozivati prilikom izbora opcije plaćanja usluge na web portalu za elektronske usluge. Drugi segment sistema predstavljaju centralni aplikativni sistem (CSAT) i centralna baza podataka za takse koja je instalirana na infrastrukturi Ministarstva javne uprave (MJU). Treći segment sistema predstavlja sistem komercijalne banke koja omogućava procesiranje transakcija i pruža usluge finansijske prirode. Potrebno je pripremiti dizajn sistema i tehničku specifikaciju (hardverskih i softverskih komponenti, CSAT softverska platforme) i nabaviti POS terminale. |  |  |  |  |
| Zašto je obaveza relevantna u odnosu na OGP vrijednosti? |  |  |  |  |  |
| Dodatne informacije |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti sa povjerljivim rezultatom i datumom realizacije |  |  |  | Datum početka: | Datum završetka: |
| - Uspostavljanje Nacionalnog sistema za naplatu administrativnih taksi -urađen Idejni plan za izradu sisitema -pripremljena tehnička specifikacija kompozitnih komponenti sistema u skladu sa Idejnim planom -uspostavljen funkcionalni sistem za naplatu administrativnih taksi |  |  |  |  |  |
| Informacije o aktivnostima |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe iz institucije koja je nosilac aktivnosti |  |  |  |  |  |
| Zvanje, Sektor |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta i telefon |  |  |  |  |  |
| Ostali učesnici |  | Uprava |  |  |  |
|  |  | Organizacije civilnog sektora, privatni sekotr, radne grupe |  |  |  |

| ### 5. Elektronsko preuzimanje rješenja o plaćanju poreza na nepokretnosti – Pilot projekat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i završetka obaveze |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne institucije | Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Lokalne samouprave – uprave lokalnih javnih prihoda |  |  |  |  |
| Opis obaveze |  |  |  |  |  |
| Problem kojim se obaveza bavi | Poslove utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na nepokretnosti vrši organ lokalne uprave nadležan za poslove lokalnih javnih prihoda. Porez na nepokretnosti utvrđuje se rješenjem ovog organa, do 30. aprila tekuće godine. Porez na nepokretnosti poreski obveznik plaća u dvije jednake rate, od kojih prva dospijeva 30. juna, a druga 31. oktobra godine za koju se porez utvrđuje. Jedinica lokalne samouprave dužna je da vodi vodi registar oporezivih nepokretnosti. Organ državne uprave nadležan za nekretnine dužan je da podatke o svojini na nepokretnostima na dan 1. januara tekuće godine, koji se vode kod tog organa, nadležnom organu lokalne uprave dostavi do 31. januara tekuće godine. Vlasnik nepokretnosti dužan je da, u roku od 30 dana, od dana sticanja nepokretnosti, nadležnom organu lokalne uprave podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za tu godinu. Svi poreski obveznici su dužni da izmire poreska dugovanja u skladu sa zakonom i ispoštuju rokove za naplatu navedene u poreskim rješenjima. Zakon o porezu na nepokretnosti i Zakon o poreskoj administraciji bliže ne razrađuju postupak dostavljanja rješenja o plaćanju poreza na nepokretnosti. Rješenje za plaćanje poreza na nepokretnost treba da se uruči direktno, poštom, što često u praksi nije slučaj. Dešava se da se i do 20% rješenja uopšte ne dostavi, tj. ne uruči, zbog različitih razloga: promjene adrese vlasnika, odnosno korisnika nepokretnosti, zbog promjene ulica i brojeva zgrada, smrti vlasnika, nesprovedenih ostavinskih postupaka i u tim slučajevima neposjedovanja podataka o nasljednicima. Međutim, kao razlog se navode i nepotpuni i/ili netačni podaci u vezi sa adresom i prebivalištem poreskih obveznika, koji se dobijaju od Uprave za nekretnine Crne Gore i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore (registar prebivališta). Na sajtu Poreske uprave postoji Uputstvo za popunjavanje kreditnog naloga prilikom plaćanja poreza na promet nepokretnosti, ali prije toga građanin treba da ima odgovarajuće rješenje. http://www.poreskauprava.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=269819&rType=2 |  |  |  |  |
| Obaveza | Kreiranje elektronskog pristupa bazi rješenja o poreznu na nepokretnosti, koje posjeduje uprava lokalnih javnih prihoda, odnosno mogućnost preuzimanja navedenog rješenja. |  |  |  |  |
| Kako će obaveza dorinijeti rješavanju problema | Polazi se od pretpostavke da postoji značajan broj poreskih obveznika, koji želi da izvrši tu svoju obavezu, ali na jednostavniji način, koji bi omogućio da elektronski pristupi bazi rješenja o porezima na nepokretnosti, pomoću svog identifikacionog broja (za sada JMBG , a može se uključiti i poziv na AOP ), kao i da preuzmu svoje Rješenje i izvrši blagovremeno uplatu. Procjena je da bi se na ovaj način značajno povećala naplata javnih prihoda, a istovremeno bi i sami građani bili zadovoljniji načinom njenog izvršenja, i ne bi ulazili u eventualni postupak prinudne naplate poreske obaveze. |  |  |  |  |
| Zašto je obaveza relevantna u odnosu na OGP vrijednosti? | Povećanje efikasnog pristupa javnim uslugama i povećanje naplate javnih prihoda. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti sa povjerljivim rezultatom i datumom realizacije |  |  |  | Datum početka: | Datum završetka: |
| #### 5.1 Uspostavljanje elektronskog pristupa bazi Rješenja o porezu na nepokretnosti za tekuću godinu |  |  |  |  |  |
| Informacije o aktivnostima |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe iz institucije koja je nosilac aktivnosti |  |  |  |  |  |
| Zvanje, Sektor |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta i telefon |  |  |  |  |  |
| Ostali učesnici |  | Uprava |  |  |  |
|  |  | Organizacije civilnog sektora, privatni sekotr, radne grupe |  |  |  |

| ### 6. Unaprjeđenje poslovnog okruženja |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i završetka obaveze (npr. 1. jul 2016 – 30. јun 2017) |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne institucije | Komisija za HOV, Ministarstvo finansija, Poreska uprava, ISRCG, Privredna komora, Asocijacija menadžera CG i UPCG |  |  |  |  |
| Opis obaveze |  |  |  |  |  |
| Problem kojim se obaveza bavi | Trenutno je u upotrebi Kodeks iz 2009 godine, koji je napravila Montenegroberza, i koji je u međuvremenu prevaziđen, jer se mijenjao Zakon o hartijama od vrijednosti i o tržištu kapitala. Kodeks korporativnog upravljanja je veoma važan za subjekte od javnog interesa koji su u vlasništvu države, sa stanovišta korupcije i sukoba interesa. Potrebna inovacija u skladu sa modernim konceptom regulisanja materije korporativnog upravljanja *npr. Britanski pristup- pravilo ,,primijeni ili objasni’’. |  |  |  |  |
| Obaveza | Obaveza podrazumijeva formiranje radne grupe koja će pripremiti inovirani kodeks dobrog upravljanja na bazi naučenih lekcija I uporedne prakse sa posebnim osvrtom na evropska iskustva i nadnacionalnu EU legislative, te ključnim principima uspješnog korporativnog upravljanja: odgovornost, pravičnost, transparentnost, osiguranje, rukovođenje i upravljanje interesnim grupama. Opšti cilj- unaprijediti standarde naplate fiskaliteta, korporativnog upravljanja u pravcu jačanja poverenja u finansijsko izveštavanje i reviziju. |  |  |  |  |
| Kako će obaveza dorinijeti rješavanju problema |  |  |  |  |  |
| Zašto je obaveza relevantna u odnosu na OGP vrijednosti? | Obaveza je relevantna u odnosu na fiskalnu odgovornost i transparentnost. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije |  |  |  |  |  |
| Aktivnosti sa povjerljivim rezultatom i datumom realizacije |  |  |  | Datum početka: | Datum završetka: |
| - Donošenje novog Kodeksa korporativnog upravljanja - Donijet novi Kodeks korporativnog upravljanja |  |  |  |  |  |
| Informacije o aktivnostima |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe iz institucije koja je nosilac aktivnosti |  |  |  |  |  |
| Zvanje, Sektor |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta i telefon |  |  |  |  |  |
| Ostali učesnici |  | Uprava |  |  |  |
|  |  | Organizacije civilnog sektora, privatni sektor, radne grupe |  |  |  |

## POVEĆANJE JAVNOG INTEGRITETA

| ### Transparetnost javnih finansija |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum početka i završetka obaveze (npr. 1. jul 2016 – 30. јun 2017) |  |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne institucije | Zajednica opština Ministasrtvo finansija Agencija za sprečavanje korupcije NVO |  |  |  |  |
| Opis obaveze |  |  |  |  |  |
| Problem kojim se obaveza bavi | a) Nedovoljna transparentnost i nerazumijevanje budžetskog procesa od strane građana na lokalnom i ancionalnom nivou, uz samo objavljivanje godišnjeg budžeta i završnog računa, nepovoljno utiču na tri stupca javne odgovornosti budžeta: transparentnost, nadzor i učešće javnosti. b)Nedovoljna informisanost javnosti o zviždačima i pravnoj teoriji i praksi njihove zaštite i mogućih zloupotreba, ukazuje na potrebu daljih informativno- edukativnih aktivnosti koje će ovo pitanje približiti institucijama sistema, zaposlenima, zainteresovanim stranama i građanima. |  |  |  |  |
| Obaveza | a)U skladu sa POU principima, sistemi budžetske transparentnosti mogu biti značajan iskorak u otvaranju institucija i novog prostora za adekvatan oblik saradnje sa građanima. Otvaranje budžeta je poseban izazov u kontekstu učešća javnosti u kreiranju, primjeni i praćenju javnih politika. U odnosu na posljednje pomenutu fazu, od realizacije ove mjere se očekuje se da će na jednostavan način riješiti potrebu građana i užih ciljnih grupa da imaju neposredniji uvid u finansijsko poslovanje na opštinskom i državnom nivou. Na bazi istog, biće omogućena kontinuirana, a šira procjena i analiza efikasnosti i racionalnosti upravljanja javnim finansijama. Funkcionalan portal- lako pretraživ sa preglednom bazom podataka i kreiranim skupovima podataka koje pružaju uvid u uže dijelove budžeta, predstavlja atraktivan i komunikaciono efikasan kanal za informisanje o odlukama vezanih za ubiranje i raspodjelu sredstava. b)POU tretira zviždače kao simbol transparentnosti i javne odgovornosti. |  |  |  |  |
| Kako će obaveza doprinijeti rješavanju problema | a) Na portalu ‘’Otvoreni budžeti’’ biće dostupan jedinstven pregled finansija opština i državnog budžeta, u duhu transparentnog finansijskog upravljanja, uz vizualizaciju finansijskih izvještaja, predstavljanje dugova i obaveza prema tipovima i sl., kao i prostor za komentarisanje podataka. Na ovaj način građani i grupe subjekata zainteresovani za oblast budžeta- javne finansije, imaće lako dostupnu i razumljivu bazu informacija, vuzualizovanu putem infografika I kreiranjem različitih tipova/skupova podataka u skladu sa specifičnim dijelovima budžeta, te specifikacijom njegove realizacije. Dodatno, format dostupnih podataka biće otvoren za dalje korišćenje. Opšti cilj ove obaveze je doprinos većoj kredibilnosti budžeta. b) Promovisanje i eduakcija o značaju zviždača u društvu, te zakonskih rješenja iz ugla komarativne prakse razvijenijih demokratskih zemalja, predstavlja korak ka rješavanju navedenog problema. |  |  |  |  |
| Zašto je obaveza relevantna u odnosu na OGP vrijednosti? | Realizacija ove obaveze je relevantna u odnosu na transparetnost, dostupnost informacija, učešće građana u praćenju trošenja lokalnih budžeta, na sistemski i funkcionalno održiv način i praćenju rada institucija u skladu sa principima morala i odgovornosti. |  |  |  |  |
| Dodatne informacije | Budžet za realizaciju Obaveze - Ova obaveza je kompatibilna sa ciljem razvoja i djelotvornih, odgovornih i transparentnih institucija na svim nivoima. |  |  |  |  |
| Aktivnosti sa povjerljivim rezultatom i datumom realizacije |  |  |  | Datum početka: | Datum završetka: |
| 7.1. Vizualizacija nacionalnog budžeta i budžeta lokalnih samouprava -na podportalu Ministarstva finansija kreiran baner ,,Otvoreni nacionalni budžet’’ na kome su dostupne informacije i različiti vizuali o donošenju, potrošnji i kontroli budžeta nacionalnom nivou -na portalima jedinica lokalne smouprave kreirani abneriv,,Otvoreni lokalni budžet’’ na kome su dostupne informacije i različiti vizuali o donošenju, potrošnji i kontroli budžeta na lokalnom nivou (15 JLS) |  |  |  |  |  |
| 7.2. Izrada komparativne analize/ studije o zaštiti zviždača ‘’Slučajevi zviždača’’ -izrađena studija sa preporukama za dalje unaprjeđenje pravnog okvira koji reguliše postupak podnošenja prijave zviždača, način rješavanja po istoj, postupak po zahtjevu za zaštitu zviždača i sl. |  |  |  |  |  |
| Informacije o aktivnostima |  |  |  |  |  |
| Ime odgovorne osobe iz institucije koja je nosilac aktivnosti |  |  |  |  |  |
| Zvanje, Sektor |  |  |  |  |  |
| Elektronska pošta i telefon |  |  |  |  |  |
| Ostali učesnici |  | Uprava |  |  |  |
|  |  | Organizacije civilnog sektora, privatni sektor, radne grupe |  |  |  |

Član 72 Zakona o sprečavanju korupcije, Sl. list CG, br. 53/2014 i 42/2017 - odluka US.